Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na organizacji stacjonarnych szkoleń zawodowych dla kadry oraz instruktorów Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Usługa jest realizowana w ramach projektu „Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

1.	Cel projektu

Celem projektu jest wdrożenie polityki proekologicznej w 300 szkołach jazdy (Ośrodkach Szkolenia Kierowców) poprzez opracowanie indywidualnych planów wdrożenia działań proekologicznych w wyniku podniesienia kwalifikacji 2400 osób kluczowej kadry i instruktorów jazdy. Bez udzielonej pomocy publicznej projekt nie zostanie zrealizowany w danej formie ani zakresie. Do udziału w szkoleniu wyłonionych będzie 2400 osób z terenu całej Polski. Szkolenia będą organizowane począwszy od sierpnia 2014 roku oraz zostaną zakończone w kwietniu 2015 roku.

2. Zadaniem Wykonawcy jest organizacja szkoleń stacjonarnych, w tym:

- sale wykładowe – zapewniające każdemu uczestnikowi miejsce siedzące wraz z pulpitem, bądź miejsce przy stole;

- sprzęt audiowizualny – sala musi być wyposażona w nowoczesny sprzęt elektroniczny, tzn. komputer lub laptop podłączony z projektorem multimedialnym lub rzutnikiem, ekran, mikrofon dla prowadzącego wraz z odpowiednim nagłośnieniem;

- catering – zapewnienie obiadu (minimum 1 danie gorące, deser, napój ciepły lub zimny do wyboru) dla wszystkich uczestników i wykładowców oraz przygotowanie przerw kawowych (woda mineralna, soki owocowe, kawa, herbata, ciastka kruche) we wszystkich przerwach w trakcie szkolenia;.

- przygotowanie i prowadzenie sekretariatu szkolenia zgodnie z pkt 5 niniejszego opisu;

- informacja i promocja zgodnie z pkt 6 niniejszego opisu;

- inne zadania wymienione we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wymagania ogólne szkolenia stacjonarnego:

- W szkoleniu weźmie udział 10 uczestników (240 szkoleń),

- Szkolenie potrwa 8 godzin lekcyjnych (po 45 min. każda),

- W trakcie szkolenia przygotowane zostaną dwie przerwy kawowe, jedna przerwa obiadowa,

- Szkolenia zorganizowane zostaną do końca kwietnia 2015 roku.

- Wymagania techniczne szkolenia stacjonarnego:

- Szkolenie zorganizowane zostanie w 16 województwach, w tym na terenie aglomeracji, w których znajdują się siedziby wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego – zgodnie z harmonogramem szkoleń,

- Szkolenie zorganizowane zostanie w miejscu dostępnym dla wszystkich uczestników, umożliwiającym dojazd komunikacją miejską oraz posiadającym dostęp do miejsc parkingowych,

- Szkolenie zorganizowane zostanie w pomieszczeniach spełniających następujące wymagania:

- pojemność sali do 15 osób (miejsca siedzące przy stołach lub krzesełka z pulpitem),

- wyposażenie sali w sprzęt multimedialny do prezentacji (rzutnik, komputer przenośny, ekran) oraz system nagłośnieniowy (mikrofony przewodowe i bezprzewodowe); wyposażenie sali w flipchart oraz markery w rożnych kolorach,

- wydzielone pomieszczenie w pobliżu sali lub w Sali szkoleniowej na zorganizowanie cateringu dla maksymalnie 15 osób jednorazowo,

- sale wykładowe i wszelkie inne pomieszczenia, z których korzystają uczestnicy w związku z prowadzonymi szkoleniami będą spełniały wymagania w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej.

- Sekretariat szkolenia:

- Wykonawca zorganizuje na miejscu szkolenia sekretariat oraz zapewni co najmniej jedną osobę do jego obsługi.

- Zadaniem sekretariatu będzie wydawanie przekazanych przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych, ewidencjonowanie uczestników na liście obecności, potwierdzanie delegacji służbowych, informowanie uczestników o przebiegu szkolenia oraz prowadzenie innych spraw organizacyjnych w tym organizowanie cateringu podczas przerw między wykładami.

- Po zakończeniu szkolenia Wykonawca wręczy reprezentantom przedsiębiorstw przekazane przez Zamawiającego certyfikaty udziału przedsiębiorstwa w szkoleniu oraz zaświadczenia dokumentujące złożenie przez uczestnika szkolenia egzaminu z wynikiem pozytywnym.

- Wykonawca dołączy przekazaną przez Zamawiającego ankietę ewaluacyjną do materiałów szkoleniowych oraz przygotuje personel sekretariatu szkolenia do efektywnego zebrania ankiet od uczestników. Wykonawca zobowiąże się do przekazania wszystkim uczestnikom ankiet ewaluacyjnych i pozyskania wypełnionych ankiet ewaluacyjnych od wszystkich uczestników szkoleń (przy wydawaniu zaświadczeń).

- Informacja i promocja w ramach szkolenia:

- Wykonawca właściwie oznaczy miejsca szkoleń za pomocą materiałów promocyjnych dostarczonych przez Zamawiającego. Za właściwe  uważać się będzie oznaczenie gwarantujące bezproblemowe dotarcie uczestników do sali szkoleniowej.

- Wykonawca zapewni wizualizacje szkolenia zgodnie z dokumentem „Księga beneficjenta – Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, które są dostępne pod adresem www.parp.gov.pl oraz www.efs.gov.pl.

- Wszystkie materiały spotkania zostaną opatrzone logo PO KL, PARP, ITS oraz Unii Europejskiej, a także napisem „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Wykonawca zobowiązany jest do informowania, że szkolenie organizowane jest z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.

- Harmonogram szkoleń:

- Najpóźniej do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu uzupełniony Harmonogram Szkoleń w zakresie lokalizacji, a także wskaże skład personalny zespołu odpowiedzialnego za organizacje szkolenia wraz z danymi pozwalającymi na bezpośrednią komunikacje (telefon, e-mail).

- Zamawiający wyznaczy swojego przedstawiciela, z którym Wykonawca będzie konsultował realizacje poszczególnych szkoleń. Przedstawiciel Zamawiającego upoważniony będzie do zatwierdzania zadań realizowanych przez Wykonawcę.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy:

- listę uczestników danego szkolenia (zgodnie z Harmonogramem szkoleń) - w terminie 10 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia,

- materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia – w terminie 7 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia;

- certyfikaty dokumentujące udział przedsiębiorstwa w szkoleniu i zaświadczenia dokumentujące złożenie przez uczestnika szkolenia egzaminu z wynikiem pozytywnym – w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy;

- inne materiały, tj.: wzory sprawozdań, wzór dziennika zajęć, materiały promocyjne – w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy;

- wzór ankiety ewaluacyjnej dla uczestników szkolenia – w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy;

- listę uczestników danego szkolenia – w terminie 3 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia.

- Wykonawca nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia – wyśle Zamawiającemu informacje o tym szkoleniu (data, miejsce, godzina rozpoczęcia szkolenia oraz nazwa firmy cateringowej wraz z menu);

- Nie później niż w ciągu 10 dni po zakończeniu szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne sprawozdanie z realizacji szkolenia, do którego będą dołączone:

- dziennik zajęć zawierający m.in. listę obecności uczestników,

- ankiety ewaluacji szkolenia wypełnione przez uczestników,

- zdjęcia dokumentujące przebieg szkolenia na płycie CD/DVD,

- notatkę podsumowującą szkolenie do umieszczenia na stronach internetowych projektu w wersji elektronicznej;

- Przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z postanowieniami § 9 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Harmonogram szkoleń

| Województwo | Miasto | Liczba | Termin |  | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | miesiąc | data |  |
| dolnośląskie | Wrocław | 4 | 08.2014 | 20 |  |
| lubelskie | Lublin | 4 | 08.2014 | 21 |  |
| wielkopolskie | Poznań | 4 | 08.2014 | 22 |  |
| śląskie | Katowice | 4 | 08.2014 | 25 |  |
| mazowieckie | Warszawa | 4 | 08.2014 | 26 |  |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | 4 | 08.2014 | 27 |  |
| śląskie | Bielsko Biała | 4 | 09.2014 | 24 |  |
| opolskie | Opole | 4 | 09.2014 | 25 |  |
| pomorskie | Gdańsk | 4 | 09.2014 | 26 |  |
| małopolskie | Kraków | 4 | 09.2014 | 27 |  |
| śląskie | Częstochowa | 4 | 10.2014 | 1 |  |
| wielkopolskie | Poznań | 4 | 10.2014 | 2 |  |
| zachodnio-pomorskie | Szczecin | 4 | 10.2014 | 3 |  |
| kujawsko-pomorskie | Toruń | 4 | 10.2014 | 4 |  |
| wielkopolskie | Kalisz | 4 | 10.2014 | 8 |  |
| zachodnio-pomorskie | Koszalin | 4 | 10.2014 | 9 |  |
| lubuskie | Zielona Góra | 4 | 10.2014 | 10 |  |
| łódzkie | Łódź | 4 | 10.2014 | 11 |  |
| podlaskie | Suwałki | 4 | 10.2014 | 15 |  |
| wielkopolskie | Piła | 4 | 10.2014 | 16 |  |
| mazowieckie | Radom | 4 | 10.2014 | 17 |  |
| lubuskie | Gorzów Wlkp. | 4 | 10.2014 | 18 |  |
| śląskie | Katowice | 4 | 10.2014 | 23 |  |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | 4 | 10.2014 | 24 |  |
| mazowieckie | Ciechanów | 4 | 10.2014 | 25 |  |
| mazowieckie | Warszawa | 4 | 11.2014 | 5 |  |
| małopolskie | Tarnów | 4 | 11.2014 | 6 |  |
| podlaskie | Łomża | 4 | 11.2014 | 7 |  |
| wielkopolskie | Konin | 4 | 11.2014 | 8 |  |
| podkarpackie | Tarnobrzeg | 4 | 11.2014 | 12 |  |
| świętokrzyskie | Kielce | 4 | 11.2014 | 13 |  |
| wielkopolskie | Leszno | 4 | 11.2014 | 14 |  |
| lubelskie | Zamość | 4 | 11.2014 | 15 |  |
| podkarpackie | Przemyśl | 4 | 11.2014 | 17 |  |
| małopolskie | Nowy Sącz | 4 | 11.2014 | 18 |  |
| dolnośląskie | Wrocław | 4 | 11.2014 | 19 |  |
| mazowieckie | Warszawa | 4 | 11.2014 | 20 |  |
| podkarpackie | Rzeszów | 4 | 11.2014 | 21 |  |
| łódzkie | Piotrków Tryb | 4 | 11.2014 | 22 |  |
| dolnośląskie | Wałbrzych | 4 | 11.2014 | 25 |  |
| podkarpackie | Krosno | 4 | 11.2014 | 26 |  |
| mazowieckie | Ostrołęka | 4 | 11.2014 | 27 |  |
| lubelskie | Lublin | 4 | 12.2014 | 2 |  |
| mazowieckie | Warszawa | 4 | 12.2014 | 3 |  |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg | 4 | 12.2014 | 4 |  |
| lubelskie | Biała Podlaska | 4 | 12.2014 | 5 |  |
| mazowieckie | Siedlce | 4 | 12.2014 | 9 |  |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 4 | 12.2014 | 10 |  |
| lubelskie | Chełm | 4 | 12.2014 | 11 |  |
| pomorskie | Gdańsk | 4 | 12.2014 | 12 |  |
| podlaskie | Białystok | 4 | 12.2014 | 16 |  |
| podlaskie | Suwałki | 4 | 12.2014 | 17 |  |
| dolnośląskie | Jelenia Góra | 4 | 12.2014 | 18 |  |
| dolnośląskie | Kłodzko | 4 | 01.2015 | 12 |  |
| pomorskie | Słupsk | 4 | 01.2015 | 13 |  |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz | 4 | 01.2015 | 14 |  |
| śląskie | Katowice | 4 | 01.2015 | 15 |  |
| mazowieckie | Płock | 4 | 01.2015 | 19 |  |
| łódzkie | Sieradz | 4 | 01.2015 | 29 |  |
| dolnośląskie | Legnica | 4 | 01.2015 | 21 |  |

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

UMOWA NR ............./2014

Zawarta w Warszawie w dniu  …………………………………. między:

Instytutem Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa (tel. 22 43-85-400), wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000130051, nr NIP: 525-00-08-382, nr REGON: 000127692, reprezentowanym przez:

dr hab. inż. Marcina Ślęzaka – Dyrektora,

- zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………… z siedzibą w ……………………………….., ul. ……………………………………………………………………………………………………………….., wpisanym (ą) do ……………………………………………………………………………………………………….., pod nr ………………….,  nr NIP: …………………., nr REGON: …………………., reprezentowanym (ą) przez:

…………………………………………………… - …………………………

…………………………………………………… - …………………………

- zwanym (ą) w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

łącznie zwane w dalszej części umowy „Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na organizacji 240 stacjonarnych szkoleń zawodowych dla 2400 osób kluczowej kadry i instruktorów jazdy ośrodków szkolenia kierowców.

- Podstawowe wymagania dotyczące usługi, o której mowa w ust. 1, zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy i pozostają zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia ………………………… .

- Strony oświadczają, że usługa, o której mowa w ust. 1, zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym zasadami polityk wspólnotowych oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zawarcie i wykonanie niniejszej umowy jest związane z realizacją projektu pod tytułem: „Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – zwanego dalej „Projektem”.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi, o której mowa w ust. 1, z należytą starannością i z zachowaniem najwyższej jakości. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz zasoby niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, o której mowa w ust. 1.

§ 2. PRZEDSTAWICIELE STRON

- Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji umowy każda ze Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

Ze strony Zamawiającego:

Imię i nazwisko: …………………………

E-mail: …………………………………………

Tel.:  ……………………………………………

Ze strony Wykonawcy:

Imię i nazwisko: …………………………

E-mail: …………………………………………

Tel.:  ……………………………………………

- W przypadku zmiany przedstawicieli upoważnionych do bieżących kontaktów, o których mowa w ust. 1, Strona dokonująca takiej zmiany zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§ 3. OBOWIĄZKI STRON I realizacja przedmiotu umowy

- Wykonanie usługi, o której mowa w §1 ust. 1, obejmuje:

  - zapewnienie sal wykładowych i innych pomieszczeń potrzebnych do prowadzenia szkolenia, spełniających wymagania minimalne, o których mowa w ust. 2;

  - zapewnienie cateringu dla uczestników szkolenia oraz wykładowców, spełniającego wymagania minimalne, o których mowa w ust. 3;

  - zapewnienie i prowadzenie sekretariatu szkolenia, na zasadach określonych w ust. 4;

  - zapewnienie informacji i promocji szkolenia, na zasadach określonych w ust. 5.

- Strony określają następujące wymagania minimalne dla sal wykładowych i innych pomieszczeń potrzebnych do prowadzenia szkolenia:

  - pojemność każdej sali wykładowej – do 15 osób;

  - sale wykładowe muszą zapewniać każdemu uczestnikowi szkolenia miejsce siedzące przy stole (ławce) lub krzesełka z pulpitem;

  - sale wykładowe muszą być wyposażone w nowoczesny sprzęt elektroniczny, tzn. komputer lub laptop podłączone z projektorem multimedialnym lub rzutnikiem, ekran, mikrofon dla prowadzącego szkolenie (przewodowy lub bezprzewodowy) oraz system nagłośnieniowy;

  - sale wykładowe muszą być wyposażone w flipchart oraz markery w różnych kolorach;

  - pojemność wydzielonego pomieszczenia w pobliżu sali wykładowej na zorganizowanie cateringu – do 15 osób;

  - sale wykładowe i wszelkie inne pomieszczenia, z których korzystają uczestnicy w związku z prowadzonymi szkoleniami będą spełniały wymagania w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej.

- Strony określają następujące wymagania minimalne dla cateringu dla uczestników szkolenia oraz wykładowców:

  - catering obejmuje:

- jedną przerwę obiadową (minimum jedno danie gorące, deser, napój ciepły lub zimny do wyboru),

- dwie przerwy kawowe w trakcie szkolenia (woda mineralna, soki, kawa, herbata, ciastka kruche);

  - catering może zostać przygotowany w wydzielonym pomieszczeniu w pobliżu sali wykładowej lub na sali wykładowej.

- Wykonawca zorganizuje na miejscu szkolenia sekretariat oraz zapewni co najmniej jedną osobę do jego obsługi. Do zadań osoby obsługującej sekretariat szkolenia, będzie należało w szczególności:

  - wydawanie uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych przekazanych przez Zamawiającego;

  - ewidencjonowanie uczestników szkolenia na listach obecności;

  - potwierdzanie delegacji służbowych;

  - informowanie uczestników szkolenia o przebiegu szkolenia;

  - prowadzenie innych spraw organizacyjnych, w tym organizowanie cateringu podczas przerw w trakcie szkolenia;

  - wydawanie po zakończeniu szkolenia reprezentantom przedsiębiorstw certyfikatów udziału przedsiębiorstwa w szkoleniu oraz zaświadczenia dokumentujące złożenie przez uczestnika szkolenia egzaminu z wynikiem pozytywnym, przekazanych uprzednio Wykonawcy przez Zamawiającego;

  - wydawanie uczestnikom szkolenia ankiet ewaluacyjnych szkolenia oraz zbieranie wypełnionych ankiet ewaluacyjnych od uczestników szkolenia podczas wydawania certyfikatów, o których mowa w lit. f).

- Wykonawca zapewni należytą informację i promocję szkolenia, a w szczególności:

  - właściwie oznaczy miejsca szkoleń za pomocą materiałów promocyjnych dostarczonych przez Zamawiającego (za właściwe uważa się oznaczenie gwarantujące bezproblemowe dotarcie uczestników szkolenia dla sali wykładowej);

  - zapewni wizualizację szkolenia zgodnie z dokumentem „Księga beneficjenta – Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, które są dostępne pod adresem: www.parp.gov.pl oraz www.efs.gov.pl;

  - zapewni stosowanie materiałów szkolenia wyłącznie opatrzonych logo PO KL, PARP, ITS oraz Unii Europejskiej, a także napisem „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”;

  - informowania, że szkolenia organizowane są z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.

- W każdym ze stacjonarnych szkoleń zawodowych, o których mowa w § 1 ust. 1, może brać udział 10 uczestników. Strony dopuszczają możliwość zmiany liczby uczestników danego szkolenia stacjonarnego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że liczba uczestników danego szkolenia nie może być mniejsza niż 8 i większa niż 15 – w tym celu ostateczna lista uczestników danego szkolenia zostanie przekazana Wykonawcy w terminie 10 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia.

- Każde ze stacjonarnych szkoleń zawodowych, o których mowa w § 1 ust. 1, będzie trwało 8 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut).

- Strony postanawiają, że w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy:

- W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu uzupełniony „Harmonogram szkoleń”, stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszej umowy, w zakresie lokalizacji, a także wskaże skład personalny zespołu odpowiedzialnego za organizację danego szkolenia wraz z danymi pozwalającymi na bezpośrednią komunikację (telefon i adres e-mail);

- Zamawiający przekaże Wykonawcy:

-	listę uczestników danego szkolenia (zgodnie z Harmonogramem szkoleń) - w terminie 10 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia,

    - materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia – w terminie 7 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia;

    - wzory certyfikatów dokumentujących udział przedsiębiorstwa w szkoleniu i zaświadczeń dokumentujących złożenie przez uczestnika szkolenia egzaminu z wynikiem pozytywnym – w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy;

    - inne materiały, tj.: wzory sprawozdań, wzór dziennika zajęć, materiały promocyjne – w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy;

    - wzór ankiety ewaluacyjnej dla uczestników szkolenia – w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy;

- Wykonawca nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia – wyśle Zamawiającemu informacje o tym szkoleniu (data, miejsce, godzina rozpoczęcia szkolenia oraz nazwa firmy cateringowej wraz z menu);

- Wykonawca będzie prowadził dokumentację z przebiegu każdego ze stacjonarnych szkoleń zawodowych, o których mowa w § 1 ust. 1, w tym dziennik zajęć zawierający m.in. listę obecności uczestników, ankiety ewaluacji szkolenia wypełnione przez uczestników, zdjęcia dokumentujące przebieg szkolenia na płycie CD/DVD, notatkę podsumowującą szkolenie do umieszczenia na stronach internetowych projektu w wersji elektronicznej;

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne sprawozdanie z realizacji szkolenia, do którego dołączone będą:

- dziennik zajęć zawierający m.in. listę obecności uczestników,

- ankiety ewaluacji szkolenia wypełnione przez uczestników,

- zdjęcia dokumentujące przebieg szkolenia na płycie CD/DVD,

- notatkę podsumowującą szkolenie do umieszczenia na stronach internetowych Projektu w wersji elektronicznej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację usługi, o której mowa w §1 ust. 1, z należytą starannością.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o wszelkich trudnościach uniemożliwiających lub utrudniających realizacje usługi, o której mowa w §1 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją usługi, o której mowa w §1 ust. 1, w tym w szczególności dokumentów finansowych.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do pełnego wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust. 11, przez okres wynikający z przepisów prawa krajowego. Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany przekazać jemu wszelkie dokumenty związane z realizacją usługi, o której mowa w §1 ust. 1, w tym w szczególności dokumenty finansowe, w celu umożliwienia Zamawiającemu wywiązanie się z obowiązków dotyczących kontroli i audytu Projektu.

- Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego w zakresie prawidłowości realizacji usługi, o której mowa w §1 ust. 1.

- Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia na piśmie pełnej informacji na temat postępu i zakresu prac wykonywanych w ramach niniejszej umowy, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszelkich nośników, na których w czasie realizacji niniejszej umowy przekazywane będą informacje dotyczące wykonania usługi, o której mowa w §1 ust. 1.

§ 4. MIEJSCE I TERMINY REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, o której mowa w §1 ust. 1, w             16 województwach, na terenie aglomeracji, wśród których znajdują się siedziby wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, zgodnie z „Harmonogramem szkoleń” stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, o której mowa w §1 ust. 1, w terminach szkoleń określonych w „Harmonogramie szkoleń”, uzupełnionym zgodnie z §3 ust. 8 lit. a).

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do dnia 30.04.2015 roku.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach „Harmonogram szkoleń” może ulec zmianie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy.

- O przyczynie zmiany „Harmonogramu szkoleń”, każda ze stron jest zobowiązana poinformować drugą stronę nie później niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

- „Harmonogram szkoleń” oraz jego zmiany zatwierdza przedstawiciel Zamawiającego wskazany w §2.

§ 5. podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części usługi, o której mowa w §1 ust. 1, podwykonawcy w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego rozszerzyć zakresu podwykonawstwa poza zakres, o którym mowa w ust. 1.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania oraz za działania i zaniechania podwykonawcy, któremu powierzył wykonanie części usługi, o której mowa w §1 ust. 1.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyty nadzór nad wykonaniem części usługi, o której mowa w §1 ust. 1, powierzonej podwykonawcy, a w szczególności nad tym, że podwykonawca będzie wykonywać powierzone zadania zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie Wykonawcy oraz zapisami niniejszej umowy.

- Jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie części usługi, o której mowa w §1 ust. 1, podwykonawcy, zobowiązany jest do wykonania wszelkich zobowiązań ciążących na nim wobec podwykonawcy, w tym w szczególności do zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia.

§ 6. zasady wizualizacji szkolenia

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wizualizacji zgodnie z:

- Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) 284/2009 z 7 kwietnia 2009 r. oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2009 z dnia 6 maja 2009 r.

- Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 sierpnia 2007 r. w zakresie informacji i promocji oraz Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2007-2013, określającymi podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Narodowej Strategii Spójności oraz wszystkich programów operacyjnych w jej ramach.

- Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które stanowią integralną częścią Planu komunikacji PO KL.

- Zasadami opisanymi w Księdze beneficjenta - Księdze wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

- Systemem identyfikacji wizualnej Zamawiającego dostępnym na stronie Projektu.

§ 7. sprawozdania ze szkoleń i odbiór przedmiotu umowy

- Po zakończeniu każdego ze szkoleń, o których mowa w §1 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu sprawozdanie z każdego szkolenia wraz z załącznikami określonymi w §3 ust. 8 lit. e) – w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zakończenia danego szkolenia.

- Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 będą przygotowywane przez Wykonawcę i przekazywane Zamawiającemu w formie elektronicznej i formie pisemnej.

- Zamawiający oceni przekazane przez Wykonawcę sprawozdania, o których mowa w ust. 1 oraz każdorazowo poinformuje Wykonawcę o ich zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia – w terminie 3 dni roboczych od otrzymania każdego z nich.

- Zamawiający ma prawo odmówić zatwierdzenia sprawozdań oraz zażądać od Wykonawcy ich poprawienia, sprostowania lub uzupełnienia braków, w szczególności jeżeli zawierają one błędy, pomyłki, informacje niezgodne z prawdą lub zostały przekazane bez załączników, o których mowa w §3 ust. 8 lit. e).

- W przypadku odmowy zatwierdzenia sprawozdania Wykonawca zobowiązany jest do jego poprawienia, sprostowania lub uzupełnienia braków, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o odmowie zatwierdzenia sprawozdania.

- Osobą upoważnioną do zatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1, jest przedstawiciel Zamawiającego wskazany w §2.

- Zatwierdzenie przez Zamawiającego sprawozdań bez uwag i zastrzeżeń za dany okres rozliczeniowy stanowi podstawę do sporządzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru częściowego.

- Odbiór całości przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego. Podstawą do sporządzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego są wszystkie protokoły odbioru częściowego, podpisane bez uwag i zastrzeżeń.

- Osobami upoważnionymi do podpisania protokołów odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego są przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wskazani w §2.

§ 8. wynagrodzenie i WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Z zastrzeżeniem ust. 2, za prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości ……………………… zł (słownie: …………………………… /100), w tym podatek VAT wynosi ………………………  zł (słownie: …………………………… /100).

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części szkoleń, o których mowa w §1 ust. 1, jednak nie więcej niż z 10% liczby szkoleń określonej w §1 ust. 1, tj. nie więcej niż z 24 szkoleń. Prawo do rezygnacji z danego szkolenia przysługuje Zamawiającemu w przypadku, gdy liczba uczestników tego szkolenia będzie wynosić mniej niż 8. O rezygnacji z danego szkolenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie, nie później niż na 14 dni przed terminem tego szkolenia. W przypadku rezygnacji z części szkoleń, przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio pomniejszone.

  - Za prawidłowe zorganizowanie każdego ze szkoleń, o których mowa w §1 ust. 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………… zł (słownie: …………………………… /100), w tym podatek VAT wynosi ………………………  zł (słownie: …………………………… /100).

  - Strony przyjmują miesięczne okresy rozliczeniowe.

  - Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym była prawidłowo realizowana usługa, o której mowa w §1 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby szkoleń przeprowadzonych w tym miesiącu kalendarzowym oraz kwoty określonej w ust. 3.

  - Wynagrodzenie, o których mowa w ust. 5, będzie płatne na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

  - Podstawą do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 6 będzie protokół odbioru częściowego, o którym mowa w § 7 ust. 7, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru częściowego bez uwag i zastrzeżeń.

  - Wykonawca wystawi fakturę wskazując jako płatnika:

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

ul. Jagiellońska 80 ; 03-301 Warszawa

Regon 000127692

NIP 525-00-08-382

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: …………………………………………………………………………… .

  - Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy.

  - Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 1.

  - Jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- Na podstawie § 22 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu, zawartej pomiędzy Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) tj. Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Zamawiającym, Zamawiającemu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestników szkolenia w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej tj. Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

- Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

- Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).

- Przez „przetwarzanie danych osobowych” należy rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, lub w innych systemach informatycznych zgodnych z rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w zakresie niezbędnym do udzielenia wsparcia, realizacji projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.

- Wykonawca, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w systemie informatycznym Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, który Zamawiający przekazuje Wykonawcy. Wykonawca może przetwarzać powierzone dane osobowe dodatkowo także w innym niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 systemie informatycznym, pod warunkiem, że Wykonawca zapewni, że system informatyczny służący do przetwarzania powierzonych danych osobowych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- W stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym w celu ustalenia zakresu ewentualnych roszczeń regresowych, wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za szkody wynikające z wykorzystania przez Wykonawcę systemu informatycznego innego niż Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, a które nie powstałyby w przypadku wykorzystania systemu informatycznego Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, ponosi w całości Wykonawca.

- Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Wykonawcy, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

- Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika.

- Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania oraz odwoływania jego pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie; wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zostały określone odpowiednio w Załącznikach nr 3 i nr 4 do niniejszej umowy.

- W związku z wykonywaniem umowy, Wykonawca prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem ewidencji określonym w Załączniku nr 5.

- Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników, mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w tajemnicy poufności.

- Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:

  - wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;

  - wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) lub Instytucji Zarządzającej, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z ustawą i rozporządzeniem, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, oraz niniejszą umową; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.

- W przypadku powzięcia przez Zamawiającego, Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia) lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z ustawy lub rozporządzenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, lub niniejszej umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli w celu, o którym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu.

- Kontrolerzy Zamawiającego, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia), Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo:

  - wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą i rozporządzeniem, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz niniejszą umową;

  - żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

  - wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;

  - przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.

- Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego, Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II Stopnia), Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku przetwarzania powierzonych danych osobowych niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszą umową.

§ 10. odstąpienie od umowy

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy musi być poprzedzone wyznaczeniem drugiej stronie odpowiedniego terminu do wywiązania się ze zobowiązania, z zastrzeżeniem, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu Strona będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11. rozwiązanie umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy. O stwierdzonym naruszeniu Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

- Za rażące naruszenie warunków umowy Strony uznają:

- niedotrzymywanie terminów szkoleń z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- pobieranie opłat od uczestników któregokolwiek ze szkoleń;

- uporczywe nieprowadzenie dokumentacji z przebiegu szkoleń lub uporczywe jej prowadzenie w sposób sprzeczny z niniejszą umową.

- Rozwiązanie umowy z powodu rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za szkolenia niezrealizowane i zrealizowane niezgodnie z umową.

§ 12. KARY UMOWNE

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej:

- z tytułu rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy (§11 ust. 2) – w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia określonej w § 8 ust. 1 za każde naruszenie;

- z tytułu pozostałych naruszeń przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy – w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia określonej w § 8 ust. 1 za każde naruszenie;

- z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia określonej w § 8 ust. 1;

- z tytułu niewykonania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia określonej w § 8 ust. 1.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§ 13. SIŁA WYŻSZA

- Strony będą zwolnione z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy spowodowanych siłą wyższą, przez czas trwania okoliczności siły wyższej.

- Siła wyższa oznacza zdarzenia powstałe niezależnie od woli Stron, których Strony nie przewidywały w chwili zawarcia umowy, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W szczególności przez „siłę wyższą” należy rozumieć następujące okoliczności: katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, niepokoje społeczne, działania wojenne.

- Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o zaistnieniu okoliczności siły wyższej.

- W przypadku zaistnienia okoliczność siły wyższej, Strony niezwłocznie przeprowadzą uzgodnienia w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

§ 14. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15. Zmiany w umowie

- Zakazuje się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w ust. 2.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy 
w przypadkach gdy:

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- konieczność wprowadzenia zmian w niniejszej umowie będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach między Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym w umowie między Zamawiającym, a Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) tj. Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, na podstawie której realizowany jest Projekt,

- Zamawiający zrezygnuje z części szkoleń, zgodnie z §8 ust. 2.

- Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17. postanowienia końcowe

- Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych.

- Załączniki do umowy:

- Załącznik nr 1 – Podstawowe wymagania dotyczące usługi;

- Załącznik nr 2 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;

- Załącznik nr 3 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

- Załącznik nr 4 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

- Załącznik nr 5 – Wzór ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

- Załącznik nr 6 – „Harmonogram szkoleń”.

- Załączniki, o których mowa w ust. 2 stanowią integralną część niniejszej umowy.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

- Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający								Wykonawca

...................................................				...................................................

Miejscowość i data							Miejscowość i data

Załącznik nr 1 do umowy -  Podstawowe wymagania dotyczące usługi

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na organizacji stacjonarnych szkoleń zawodowych dla kadry oraz instruktorów Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Usługa jest realizowana w ramach projektu „Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

1.	Cel projektu

Celem projektu jest wdrożenie polityki proekologicznej w 300 szkołach jazdy (Ośrodkach Szkolenia Kierowców) poprzez opracowanie indywidualnych planów wdrożenia działań proekologicznych w wyniku podniesienia kwalifikacji 2400 osób kluczowej kadry i instruktorów jazdy. Bez udzielonej pomocy publicznej projekt nie zostanie zrealizowany w danej formie ani zakresie. Do udziału w szkoleniu wyłonionych będzie 2400 osób z terenu całej Polski. Szkolenia będą organizowane począwszy od sierpnia 2014 roku oraz zostaną zakończone w kwietniu 2015 roku.

2. Zadaniem Wykonawcy jest organizacja szkoleń stacjonarnych, w tym:

- sale wykładowe – zapewniające każdemu uczestnikowi miejsce siedzące wraz z pulpitem, bądź miejsce przy stole;

- sprzęt audiowizualny – sala musi być wyposażona w nowoczesny sprzęt elektroniczny, tzn. komputer lub laptop podłączony z projektorem multimedialnym lub rzutnikiem, ekran, mikrofon dla prowadzącego wraz z odpowiednim nagłośnieniem;

- catering – zapewnienie obiadu (minimum 1 danie gorące, deser, napój ciepły lub zimny do wyboru) dla wszystkich uczestników i wykładowców oraz przygotowanie przerw kawowych (woda mineralna, soki owocowe, kawa, herbata, ciastka kruche) we wszystkich przerwach w trakcie szkolenia;.

- przygotowanie i prowadzenie sekretariatu szkolenia zgodnie z pkt 5 niniejszego opisu;

- informacja i promocja zgodnie z pkt 6 niniejszego opisu;

- inne zadania wymienione we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wymagania ogólne szkolenia stacjonarnego:

- W szkoleniu weźmie udział 10 uczestników (240 szkoleń),

- Szkolenie potrwa 8 godzin lekcyjnych (po 45 min. każda),

- W trakcie szkolenia przygotowane zostaną dwie przerwy kawowe, jedna przerwa obiadowa,

- Szkolenia zorganizowane zostaną do końca kwietnia 2015 roku.

- Wymagania techniczne szkolenia stacjonarnego:

- Szkolenie zorganizowane zostanie w 16 województwach, w tym na terenie aglomeracji, w których znajdują się siedziby wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego – zgodnie z harmonogramem szkoleń,

- Szkolenie zorganizowane zostanie w miejscu dostępnym dla wszystkich uczestników, umożliwiającym dojazd komunikacją miejską oraz posiadającym dostęp do miejsc parkingowych,

- Szkolenie zorganizowane zostanie w pomieszczeniach spełniających następujące wymagania:

- pojemność sali do 15 osób (miejsca siedzące przy stołach lub krzesełka z pulpitem),

- wyposażenie sali w sprzęt multimedialny do prezentacji (rzutnik, komputer przenośny, ekran) oraz system nagłośnieniowy (mikrofony przewodowe i bezprzewodowe); wyposażenie sali w flipchart oraz markery w rożnych kolorach,

- wydzielone pomieszczenie w pobliżu sali lub w Sali szkoleniowej na zorganizowanie cateringu dla maksymalnie 15 osób jednorazowo,

- sale wykładowe i wszelkie inne pomieszczenia, z których korzystają uczestnicy w związku z prowadzonymi szkoleniami będą spełniały wymagania w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej.

- Sekretariat szkolenia:

- Wykonawca zorganizuje na miejscu szkolenia sekretariat oraz zapewni co najmniej jedną osobę do jego obsługi.

- Zadaniem sekretariatu będzie wydawanie przekazanych przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych, ewidencjonowanie uczestników na liście obecności, potwierdzanie delegacji służbowych, informowanie uczestników o przebiegu szkolenia oraz prowadzenie innych spraw organizacyjnych w tym organizowanie cateringu podczas przerw między wykładami.

- Po zakończeniu szkolenia Wykonawca wręczy reprezentantom przedsiębiorstw przekazane przez Zamawiającego certyfikaty udziału przedsiębiorstwa w szkoleniu oraz zaświadczenia dokumentujące złożenie przez uczestnika szkolenia egzaminu z wynikiem pozytywnym.

- Wykonawca dołączy przekazaną przez Zamawiającego ankietę ewaluacyjną do materiałów szkoleniowych oraz przygotuje personel sekretariatu szkolenia do efektywnego zebrania ankiet od uczestników. Wykonawca zobowiąże się do przekazania wszystkim uczestnikom ankiet ewaluacyjnych i pozyskania wypełnionych ankiet ewaluacyjnych od wszystkich uczestników szkoleń (przy wydawaniu zaświadczeń).

- Informacja i promocja w ramach szkolenia:

- Wykonawca właściwie oznaczy miejsca szkoleń za pomocą materiałów promocyjnych dostarczonych przez Zamawiającego. Za właściwe  uważać się będzie oznaczenie gwarantujące bezproblemowe dotarcie uczestników do sali szkoleniowej.

- Wykonawca zapewni wizualizacje szkolenia zgodnie z dokumentem „Księga beneficjenta – Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”, które są dostępne pod adresem www.parp.gov.pl oraz www.efs.gov.pl.

- Wszystkie materiały spotkania zostaną opatrzone logo PO KL, PARP, ITS oraz Unii Europejskiej, a także napisem „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Wykonawca zobowiązany jest do informowania, że szkolenie organizowane jest z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.

- Harmonogram szkoleń:

- Najpóźniej do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu uzupełniony Harmonogram Szkoleń w zakresie lokalizacji, a także wskaże skład personalny zespołu odpowiedzialnego za organizacje szkolenia wraz z danymi pozwalającymi na bezpośrednią komunikacje (telefon, e-mail).

- Zamawiający wyznaczy swojego przedstawiciela, z którym Wykonawca będzie konsultował realizacje poszczególnych szkoleń. Przedstawiciel Zamawiającego upoważniony będzie do zatwierdzania zadań realizowanych przez Wykonawcę.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy:

- listę uczestników danego szkolenia (zgodnie z Harmonogramem szkoleń) - w terminie 10 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia,

- materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia – w terminie 7 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia;

- certyfikaty dokumentujące udział przedsiębiorstwa w szkoleniu i zaświadczenia dokumentujące złożenie przez uczestnika szkolenia egzaminu z wynikiem pozytywnym – w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy;

- inne materiały, tj.: wzory sprawozdań, wzór dziennika zajęć, materiały promocyjne – w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy;

- wzór ankiety ewaluacyjnej dla uczestników szkolenia – w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy;

- Wykonawca nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia – wyśle Zamawiającemu informacje o tym szkoleniu (data, miejsce, godzina rozpoczęcia szkolenia oraz nazwa firmy cateringowej wraz z menu);

- Nie później niż w ciągu 10 dni po zakończeniu szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne sprawozdanie z realizacji szkolenia, do którego będą dołączone:

- dziennik zajęć zawierający m.in. listę obecności uczestników,

- ankiety ewaluacji szkolenia wypełnione przez uczestników,

- zdjęcia dokumentujące przebieg szkolenia na płycie CD/DVD,

- notatkę podsumowującą szkolenie do umieszczenia na stronach internetowych projektu w wersji elektronicznej;

- Przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z postanowieniami § 9 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 2 do umowy -Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

# CZĘŚĆ PIERWSZA:

# DANE INSTYTCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

Dane wspólne

| Lp. | Nazwa |
| --- | --- |
| 1 | Tytuł projektu |
| 2 | Nr projektu |
| 3 | Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt |
| 4 | Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt |
| 5 | Poddziałanie, w ramach którego realizowany jest projekt |
| 6 | Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach projektu |

Dane instytucji, które otrzymują wsparcie w ramach EFS

|  | Lp. | Nazwa |
| --- | --- | --- |
| Dane podstawowe | 1 | Nazwa instytucji |
|  | 2 | NIP |
|  | 3 | REGON |
|  | 4 | Typ instytucji |
|  | 5 | Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) |
|  | 6 | Wielkość instytucji |
| Dane teleadresowe | 7 | Ulica |
|  | 8 | Nr budynku |
|  | 9 | Nr lokalu |
|  | 10 | Miejscowość |
|  | 11 | Obszar |
|  | 12 | Kod pocztowy |
|  | 13 | Województwo |
|  | 14 | Powiat |
|  | 15 | Telefon kontaktowy |
|  | 16 | Adres poczty elektronicznej (e-mail) |
| Szczegóły wsparcia | 17 | Rodzaj przyznanego wsparcia |
|  | 18 | Data rozpoczęcia udziału w projekcie |
|  | 19 | Data zakończenia udziału w projekcie |
|  | 20 | Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji |
|  | 21 | Liczba osób objętych wsparciem w ramach instytucji |

Dane uczestników projektów (pracowników instytucji), którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS

|  | Lp. | Nazwa |
| --- | --- | --- |
| Dane uczestnika | 1 | Imię (imiona) |
|  | 2 | Nazwisko |
|  | 3 | Płeć |
|  | 4 | Wiek w chwili przystępowania do projektu |
|  | 5 | PESEL |
|  | 6 | Nazwa instytucji |
|  | 7 | Wykształcenie |
|  | 8 | Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną |
| Dane kontaktowe | 9 | Ulica |
|  | 10 | Nr domu |
|  | 11 | Nr lokalu |
|  | 12 | Miejscowość |
|  | 13 | Obszar |
|  | 14 | Kod pocztowy |
|  | 15 | Województwo |
|  | 16 | Powiat |
|  | 17 | Telefon stacjonarny |
|  | 18 | Telefon komórkowy |
|  | 19 | Adres poczty elektronicznej (e-mail) |
|  | 20 | Zatrudniony w |
|  | 21 | Rodzaj przyznanego wsparcia |
|  | 22 | Wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended learning |
|  | 23 | Data rozpoczęcia udziału w projekcie |
|  | 24 | Data zakończenia udziału w projekcie |
|  | 25 | Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa |

# CZĘŚĆ DRUGA:

# DANE OSÓB OBJETYCH WSPARCIEM, JAKO NIEPRACUJĄCE ORAZ PRACUJĄCE, KTÓRE UCZESTNICZĄ WE WSPARCIU Z WŁASNEJ INICJATYWY

Dane wspólne

| Lp. | Nazwa |
| --- | --- |
| 1 | Tytuł projektu |
| 2 | Nr projektu |
| 3 | Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt |
| 4 | Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt |
| 5 | Poddziałanie, w ramach którego realizowany jest projekt |
| 6 | Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach projektu |

Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS

|  | Lp. | Nazwa |
| --- | --- | --- |
| Dane uczestnika | 1 | Imię (imiona) |
|  | 2 | Nazwisko |
|  | 3 | Płeć |
|  | 4 | Wiek w chwili przystępowania do projektu |
|  | 5 | PESEL |
|  | 6 | Wykształcenie |
|  | 7 | Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną |
| Dane kontaktowe | 8 | Ulica |
|  | 9 | Nr domu |
|  | 10 | Nr lokalu |
|  | 11 | Miejscowość |
|  | 12 | Obszar |
|  | 13 | Kod pocztowy |
|  | 14 | Województwo |
|  | 15 | Powiat |
|  | 16 | Telefon stacjonarny |
|  | 17 | Telefon komórkowy |
|  | 18 | Adres poczty elektronicznej (e-mail) |
| Dane dodatkowe | 19 | Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu |
|  | 20 | Rodzaj przyznanego wsparcia |
|  | 21 | Wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended learning |
|  | 22 | Data rozpoczęcia udziału w projekcie |
|  | 23 | Data zakończenia udziału w projekcie |
|  | 24 | Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa |
|  | 25 | Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia |

Załącznik nr 3 do umowy: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

UPOWAŻNIENIE Nr …….
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007

Z dniem [……………………………………………] r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), upoważniam [……………………………………………………………………………………] do przetwarzania w zbiorze pod nazwą Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 danych osobowych uczestników projektu ………………………………………… [nazwa projektu].

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania, nie później jednak niż do dnia 
31 grudnia 2020 r. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania Pana/Pani* zatrudnienia w ………………………………………………..

………………………………………………………
Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do umowy: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ______
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORZE PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007

Z dniem [……………………………………………] r., na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), odwołuję upoważnienie [……………………………………………………………………….] do przetwarzania w zbiorze Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 danych osobowych uczestników projektu …………………………………………… [nazwa projektu] w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

………………………………………………………
Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę.

Załącznik Nr 5 do umowy: Wzór ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Projekt „………………………………………………” - UDA-POKL.02.01.01-00-……/13

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko / zakład | Data upoważ- nienia | Data odebrania dostępu | Nr upoważnienia (Nr zbioru / Lp) | Zakres dostępu do danych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | 31.12.2020 | 1 | odczyt, dodawanie, modyfikacje, usuwanie* |
| 2. |  |  |  | 31.12.2020 | 2 |  |
| 3. |  |  |  | 31.12.2020 | 3 |  |
| 4. |  |  |  | 31.12.2020 | 4 |  |
| 5. |  |  |  | 31.12.2020 | 5 |  |
| 6. |  |  |  | 31.12.2020 | 6 |  |
| 7. |  |  |  | 31.12.2020 | 8 |  |
| 8. |  |  |  | 31.12.2020 | 7 |  |
| 9. |  |  |  | 31.12.2020 | 9 |  |
| 10. |  |  |  | 31.12.2020 | 10 |  |
| 11. |  |  |  | 31.12.2020 | 11 |  |

* wg. wskazania

Załącznik nr 6 – „Harmonogram szkoleń”.

| Województwo | Miasto | Liczba | Termin |  | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | miesiąc | data |  |
| dolnośląskie | Wrocław | 4 | 08.2014 | 20 |  |
| lubelskie | Lublin | 4 | 08.2014 | 21 |  |
| wielkopolskie | Poznań | 4 | 08.2014 | 22 |  |
| śląskie | Katowice | 4 | 08.2014 | 25 |  |
| mazowieckie | Warszawa | 4 | 08.2014 | 26 |  |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | 4 | 08.2014 | 27 |  |
| śląskie | Bielsko Biała | 4 | 09.2014 | 24 |  |
| opolskie | Opole | 4 | 09.2014 | 25 |  |
| pomorskie | Gdańsk | 4 | 09.2014 | 26 |  |
| małopolskie | Kraków | 4 | 09.2014 | 27 |  |
| śląskie | Częstochowa | 4 | 10.2014 | 1 |  |
| wielkopolskie | Poznań | 4 | 10.2014 | 2 |  |
| zachodnio-pomorskie | Szczecin | 4 | 10.2014 | 3 |  |
| kujawsko-pomorskie | Toruń | 4 | 10.2014 | 4 |  |
| wielkopolskie | Kalisz | 4 | 10.2014 | 8 |  |
| zachodnio-pomorskie | Koszalin | 4 | 10.2014 | 9 |  |
| lubuskie | Zielona Góra | 4 | 10.2014 | 10 |  |
| łódzkie | Łódź | 4 | 10.2014 | 11 |  |
| podlaskie | Suwałki | 4 | 10.2014 | 15 |  |
| wielkopolskie | Piła | 4 | 10.2014 | 16 |  |
| mazowieckie | Radom | 4 | 10.2014 | 17 |  |
| lubuskie | Gorzów Wlkp. | 4 | 10.2014 | 18 |  |
| śląskie | Katowice | 4 | 10.2014 | 23 |  |
| kujawsko-pomorskie | Włocławek | 4 | 10.2014 | 24 |  |
| mazowieckie | Ciechanów | 4 | 10.2014 | 25 |  |
| mazowieckie | Warszawa | 4 | 11.2014 | 5 |  |
| małopolskie | Tarnów | 4 | 11.2014 | 6 |  |
| podlaskie | Łomża | 4 | 11.2014 | 7 |  |
| wielkopolskie | Konin | 4 | 11.2014 | 8 |  |
| podkarpackie | Tarnobrzeg | 4 | 11.2014 | 12 |  |
| świętokrzyskie | Kielce | 4 | 11.2014 | 13 |  |
| wielkopolskie | Leszno | 4 | 11.2014 | 14 |  |
| lubelskie | Zamość | 4 | 11.2014 | 15 |  |
| podkarpackie | Przemyśl | 4 | 11.2014 | 17 |  |
| małopolskie | Nowy Sącz | 4 | 11.2014 | 18 |  |
| dolnośląskie | Wrocław | 4 | 11.2014 | 19 |  |
| mazowieckie | Warszawa | 4 | 11.2014 | 20 |  |
| podkarpackie | Rzeszów | 4 | 11.2014 | 21 |  |
| łódzkie | Piotrków Tryb | 4 | 11.2014 | 22 |  |
| dolnośląskie | Wałbrzych | 4 | 11.2014 | 25 |  |
| podkarpackie | Krosno | 4 | 11.2014 | 26 |  |
| mazowieckie | Ostrołęka | 4 | 11.2014 | 27 |  |
| lubelskie | Lublin | 4 | 12.2014 | 2 |  |
| mazowieckie | Warszawa | 4 | 12.2014 | 3 |  |
| warmińsko-mazurskie | Elbląg | 4 | 12.2014 | 4 |  |
| lubelskie | Biała Podlaska | 4 | 12.2014 | 5 |  |
| mazowieckie | Siedlce | 4 | 12.2014 | 9 |  |
| kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 4 | 12.2014 | 10 |  |
| lubelskie | Chełm | 4 | 12.2014 | 11 |  |
| pomorskie | Gdańsk | 4 | 12.2014 | 12 |  |
| podlaskie | Białystok | 4 | 12.2014 | 16 |  |
| podlaskie | Suwałki | 4 | 12.2014 | 17 |  |
| dolnośląskie | Jelenia Góra | 4 | 12.2014 | 18 |  |
| dolnośląskie | Kłodzko | 4 | 01.2015 | 12 |  |
| pomorskie | Słupsk | 4 | 01.2015 | 13 |  |
| kujawsko-pomorskie | Grudziądz | 4 | 01.2015 | 14 |  |
| śląskie | Katowice | 4 | 01.2015 | 15 |  |
| mazowieckie | Płock | 4 | 01.2015 | 19 |  |
| łódzkie | Sieradz | 4 | 01.2015 | 29 |  |
| dolnośląskie | Legnica | 4 | 01.2015 | 21 |  |

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

....................................

pieczęć Wykonawcy, tel., fax

Oferta

- Dane dotyczące Wykonawcy:

- pełna nazwa Wykonawcy, status prawny

..............................................................................................................................................................................................................

- adres

..............................................................................................................................................................................................................

- nr telefonu i faksu ......................................................................................................................................................................................................

- adres elektroniczny ......................................................................................................................................................................................................

- imiona, nazwiska oraz podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ..............................................................................................................................................................................................................

- Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na organizacji stacjonarnych szkoleń zawodowych dla kadry oraz instruktorów Ośrodków Szkolenia Kierowców

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena netto:…………………………………………………………………………………………......ZŁ

Słownie:…………………………………………………………………………............................

Cena brutto: ………………………………………………………………………………………………ZŁ

Słownie:………………………………………………………………………………........................

Podatek VAT: …………………………………………………………………………………………………………….

Słownie: ……………………………………………………………………………………............................

- Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia: 30.04.2015r. ;

- Miejsce realizacji – terytorium Polski.

- Warunki płatności są określone we wzorze umowy;

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń w szczególności:

- nie wnosimy zastrzeżeń do zapisów wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ .................................................................................

6/ .................................................................................

7/.................................................................................

8/ .................................................................................

9/ .................................................................................

10/ ................................................................................

Dokumenty wymienione w p. ......................... stanowią tajemnicę Firmy i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

- Wykonawca powierzy podwykonawcom poniższe części zamówienia:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

..........................dnia...............      Podpisano .............................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Uwaga:

*	Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w postępowaniu

## Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie usługi polegającej na organizacji stacjonarnych szkoleń zawodowych dla kadry oraz instruktorów Ośrodków Szkolenia Kierowców, oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – z późn. zm.).

...........................................dnia.......................

Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie usługi polegającej na organizacji stacjonarnych szkoleń zawodowych dla kadry oraz instruktorów Ośrodków Szkolenia Kierowców, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – z późn. zm.).

...........................................dnia.......................

Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na organizacji stacjonarnych szkoleń zawodowych dla kadry oraz instruktorów Ośrodków Szkolenia Kierowców, oświadczam, że na dzień składania ofert reprezentowany przeze mnie Wykonawca :

n  nie należy do grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

należy do grupy kapitałowej1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę):

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania 
w przypadku złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami).

...........................................dnia.......................

Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

* właściwe zaznaczyć znakiem X

Załącznik nr 7– Wzór protokołu odbioru częściowego

..........................., dnia ........................

Protokół odbioru częściowego

- Miejsce dokonania odbioru: ………………………………………………………………………………………

- Data dokonania odbioru: …………………………………………………………………………………………

- Ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- …………………………………………………………………………………………………………………………

- (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

- Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………….

- (nazwa i adres)

- …………………………………………………………………………………………………………………………

- (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

| - Nazwa przedmiotu umowy | - Ilość przeprowadzonych szkoleń zgodnie ze sprawozdaniami ze szkolenia | - ilość przeszkolonych osób | - Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

Potwierdzenie kompletności:

- Tak*

- Nie* - zastrzeżenia ……………………………………………………………………………………

Potwierdzenie zgodności z postanowieniami umowy:

- Zgodne*

- Niezgodne* - zastrzeżenia…………………………………………………………

- Wykonane zgodnie z umową*

- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia ………………………………….

Wynik odbioru:

- Pozytywny*

- Negatywny* - zastrzeżenia………………………………………………………………………

| Podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego ………………………………. ……………………………….. | Podpisy upoważnionych Przedstawicieli Wykonawcy ………………………………. ……………………………….. |
| --- | --- |

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 8 – Wzór protokołu odbioru końcowego

..........................., dnia ........................

Protokół odbioru końcowego

- Miejsce dokonania odbioru: ………………………………………………………………………………………

- Data dokonania odbioru: …………………………………………………………………………………………

- Ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- …………………………………………………………………………………………………………………………

- (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

- Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………….

- (nazwa i adres)

- …………………………………………………………………………………………………………………………

- (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

| - Nazwa przedmiotu umowy | - Ilość przeprowadzonych szkoleń zgodnie z protokołami odbioru częściowego | - ilość przeszkolonych osób | - Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

Potwierdzenie kompletności:

- Tak*

- Nie* - zastrzeżenia ……………………………………………………………………………………

Potwierdzenie zgodności z postanowieniami umowy:

- Zgodne*

- Niezgodne* - zastrzeżenia…………………………………………………………

- Wykonane zgodnie z umową*

- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia……………………………………….

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*

- Negatywny* - zastrzeżenia………………………………………………………………………

| Podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego ………………………………. ……………………………….. | Podpisy upoważnionych Przedstawicieli Wykonawcy ………………………………. ……………………………….. |
| --- | --- |

* niewłaściwe skreślić

możliwe wartości: odczyt, dodawanie, modyfikacje, usuwanie

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.